## Slide 1
Представление итоговой работы школьной управленческой команды в составе:
___Гусева В.Н.,_Голышевой С.В.,
_ Тюкиной В.С.,_Дружининой М.Б._
в рамках курсов ПК «Проектирование организационно-управленческих условий преодоления рисков снижения образовательных результатов»
02.02.2024 год
План мероприятий по преодолению причин низких образовательных результатов обучающихся
_МОУ Богородская средняя школа_
Воскресенкого __МО__

## Slide 2: Актуальность разработки плана мероприятий по преодолению причин низких образовательных результатов обучающихся
Низкое качество образовательных результатов (Большое количество обучающихся не справились с заданиями ВПР (не менее 30%);
Приказ МОиН НО «Об утверждении плана мероприятий по оказанию организационно-методической поддержки ОО Нижегородской области по профилактике рисков и выравниванию образовательных результатов» №316-01-63-3023/23 от 20.11.2023 г.

## Slide 3: Психолого-педагогическое сопровождение разных категорий обучающихся и обучающихся с особыми образовательными потребностями, неуспешных в учебной деятельности
Мероприятия | Планируемый результат | Сроки
1. Введение в штат школы психолога. | Внесение в должностные инструкции психолога обязанности осуществлять постоянное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с низкими образовательными результатами. | с 09.01.2024 г.
2. Разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкими образовательными результатами. | Создание перечня рекомендаций психолога по работе с обучающимися с низкими образовательными результатами для учителей-предметников, классных руководителей, родителей учеников. | до 01.09.2024 г.
3. Включение в план работы социального педагога индивидуальных бесед с обучающимися с низкими образовательными результатами. | Формирование у обучающихся с низкими образовательными результатами ответственного отношения к учебной деятельности. | 1 раз в месяц по плану работы
4. Оценка эффективности организованного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкими образовательными результатами. | Своевременная корректировка работы психолога и педагогов с обучающимися с низкими образовательными результатами. | По итогам учебных четвертей
Проблема: отсутствие психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкими образовательными результатами.
Направление плана мероприятий

## Slide 4: Обеспечение диагностики учебной неуспешности (процедуры, анализ, управленческие решения, меры/мероприятия, информирование участников образовательных отношений, контроль, результаты)
Мероприятия | Планируемый результат | Сроки
1. Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с низкими образовательными результатами. | Сформирован список обучающихся с рисками школьной неуспешности. | до 01.06.2024 г.
2. Разработка диагностических карт трудностей обучающихся с низкими образовательными результатами. | Сформирован пакет диагностических карт для обучающихся с низкими образовательными результатами. | до 01.09.2024 г.
3. Разработка алгоритма построения индивидуального маршрута (ИОМ) обучающихся с низкими образовательными результатами по преодолению учебных дефицитов. | Сформирован и введён в практику алгоритм построения ИОМ обучающихся с низкими образовательными результатами | до 01.09.2024 г.
Проблема: повышение доли обучающихся с низкими
образовательными результатами.
Направление плана мероприятий

## Slide 5: Обеспечение анализа результатов ВПР (процедуры, управленческие решения, меры/мероприятия, информирование участников образовательных отношений, контроль, результаты)
Мероприятия | Планируемый результат | Сроки
1. Проведение мониторинга знаний обучающихся по основным разделам учебной программы в рамках внутришкольного контроля (по математике, русскому языку, истории биологии, географии) | Выявление учебных дефицитов у обучающихся и составление рекомендаций для учителей-предметников, родителей обучающихся по их преодолению. | По итогам 3,4 четвертей 2023-2024 уч.года
2. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на платформе ЯКласс (в том числе проведение диагностических работ в формате ОГЭ, ЕГЭ, ВПР). | Сравнительный анализ динамики изменений образовательных достижений обучающихся с низкими образовательными результатами. | с 09.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
3. Введение специальных курсов внеурочной деятельности, направленных на преодоление неуспешности обучающихся по предметам с низкими результатами по результатам проведения ВПР. | Разработка программ специальных курсов внеурочной деятельности, направленных на преодоление неуспешности обучающихся . Оценка достигнутого результата реализации специальных программ внеурочной деятельности. | до 01.09.2024 г. до 01.06.2025 г.
4. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с низкими образовательными результатами. | Вовлечение родителей обучающихся с низкими образовательными результатами в совместную деятельность по преодолению учебной неуспешности. | в течение учебного года
Проблема: низкие результаты по итогам проведения ВПР в 2022, 2023 годах.
Направление плана мероприятий

## Slide 6: Кадровое обеспечение ликвидации образовательных дефицитов (диагностика педагогов, повышение квалификации, методическое сопровождение)
Мероприятия | Планируемый результат | Сроки
1. Составление плана повышения квалификации педагогов (по направлению преодоления причин низких образовательных результатов обучающихся и повышения квалиметрической компетенции). | Повышение квалификации педагогов, уровня их квалиметрической компетентности. | 2024 год
2. Внедрение в практику работы педагогов инструментов индивидуализации и дифференциации обучения с обязательным тематическим учётом уровня учебных достижений обучающихся с рисками школьной неуспешности . | Разработка и ведение Листов индивидуальных достижений по учебному предмету для обучающихся с низкими образовательными результатами. | с 15.02.2024 г. по 23.05.2024 г.
Проблема: недостаточная квалиметрическая компетенция педагогов.
Направление плана мероприятий

## Slide 7
Контактные данные школьной управленческой команды:
Раб.телефон__(831)63-35425__
Моб.телефон__9047805228_(директор Гусев В.Н.)
E-mail s_bg_vsk@mail.52gov.ru